## Entscheidungen
Nr | Datum | Bereich | Entscheidung / Änderung | Chat-Link
1 | 2026-10-14 | Setup | Projekt in ProjectOS angelegt (Slug travian-ally-tool, Klon 3f912988-7097-813a-be0b-e9ee8831f987) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
2 | 2026-10-14 | Setup | Lenses im Klon bereinigt: nur Master bleibt (11 Lenses in Papierkorb, inkl. Beta-Tester) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
3 | 2026-10-14 | Datenquelle | Spielversion: Travian Legends, Server ts12.x1.europe | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
4 | 2026-10-14 | Datenquelle | Datengrundlage: tägliche map.sql, Inaktivität aus Bevölkerungs-Deltas | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
5 | 2026-10-14 | Architektur | Stack: Next.js 15 + Postgres 16 + Prisma, Socket.IO, Better Auth | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
6 | 2026-10-14 | Infra | Hosting: Docker Compose auf eigenem VPS (app, worker, db) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
7 | 2026-10-14 | KI | KI: Claude API direkt; Truppen-OCR per Claude Vision statt klassischem OCR | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
8 | 2026-10-14 | Auth | Verifizierung: Einladungslink je Allianzspieler per Ingame-Nachricht + Dorf-Umbenennungs-Beweis + manuelle Freigabe | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
9 | 2026-10-14 | Rechte | Rollen SYSTEMADMIN (aus .env) > ADMIN > MODERATOR > MEMBER > GUEST; Admin kann Systemadmin nie ändern | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
10 | 2026-10-14 | Chat | Chat: Baum ALLY (8 Standard-Kanäle) + Sammelraum 'Alle'; Task-Forces in eigenem Baum, nicht im Sammelraum | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
11 | 2026-10-14 | Chat | Tags: von Admin verwaltet, 0..n pro Nachricht (UI Default 1) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
12 | 2026-10-14 | Scope | Phase 2 (Dörfer, Screenshots, KI-Bauberatung, OCR) nur Schema vorbereitet | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
13 | 2026-10-14 | Prozess | Schnell-Run: CC-Auftrag MVP erstellt, Lens-Gating noch offen | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
14 | 2026-10-14 | Datenquelle | Inaktiven-Suche mit Entfernungsmesser: Ursprung per Dropdown aus eigenen Dörfern (oder freie Koordinate), sortiert nach Distanz | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
15 | 2026-10-14 | UI | Mockup erstellt (Design-Canvas): Übersicht, Dorf-Dashboard, Inaktive, Chat Desktop+Mobile, Admin, Spieldaten; Look dunkel/kompakt mit Travian-Akzenten | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
16 | 2026-10-14 | Datenmodell | Spieldaten-Referenz-DBs: Völker, Gebäude inkl. Kosten/Nutzen je Stufe, Truppen; versioniert, Import aus geprüfter Quelle | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
17 | 2026-10-14 | Datenmodell | Ist-Zustand je Dorf (VillageState) aus Screenshots, Zeitstempel je Bereich (Truppen/Ressourcen/Gebäude) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
18 | 2026-10-14 | OCR | Ein Upload je Zweck; Scanner erkennt Screenshot-Art und Desktop/Mobile automatisch (keine manuelle Auswahl) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
19 | 2026-10-14 | KI | KI-Instruktionen auf Account- und Dorfebene, prominent oben auf Übersicht bzw. Dorf-Dashboard | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
20 | 2026-10-14 | KI | KI-Tipps auf Übersicht (accountweit) und je Dorf; Erinnerungen bei veralteten Daten (Default 2 Tage) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
21 | 2026-10-14 | Chat | Datei-Upload im Chat (Bilder, PDF, Text) mit Vorschau/Lightbox, Paste aus Zwischenablage; geschützte Auslieferung, Recht chat.upload; StorageAdapter wird in M4 vorgezogen | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
22 | 2026-10-14 | Datenquelle | Spieldaten: offizielle Travian Legends Knowledge Base als Referenz (erst Analyse + Freigabe, dann manueller Import); kirilloid nur zur Gegenprüfung; Anfrage an Travian Games durch Max | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
23 | 2026-10-14 | UI | Screenflow als eigenständige HTML-Datei für Claude Code (11 Screens inkl. Login, Einladung, Gast-Verifizierung, Chat-Anhänge/Lightbox; zuschaltbare CC-Hinweise) | https://claude.ai/chat/3f8396b4-1960-410b-9762-e96c8eb5b39c
24 | 2026-10-14 | Stack | M1-Gerüst umgesetzt: Next 15 + Prisma 6 + Tailwind 3 + Vitest 2; Custom Server `server.ts`; Worker im selben Image; Repo bleibt Monorepo (Abweichung vom 5-Repo-Template) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
25 | 2026-10-14 | Prozess | Claude Code schreibt nicht nach Notion (CLAUDE.md-Direktive); Session-Row/Report läuft über projectos-reporter | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
26 | 2026-10-14 | Datenquelle | M2 blockiert: Sandbox-Netz verweigert ts12.x1.europe.travian.com (CONNECT 403) → echte map.sql-Fixture muss vom Nutzer geliefert werden | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
27 | 2026-10-14 | Infra | Produktiv-Domain der App: humans-travian.com | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
28 | 2026-10-14 | Datenquelle | map.sql-Format verifiziert (echte Datei ts12.x1.europe): 16 Spalten, Zusatzspalten region/isCapital/isCity/hasHarbor/victoryPoints; Völker 1,2,3,5; keine Escapes | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
29 | 2026-10-14 | Datenquelle | Eigene Allianz „Human“ = allianceId 36 (180 Dörfer) → TRAVIAN_ALLIANCE_ID=36 | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
30 | 2026-10-14 | Datenmodell | Snapshot = Tagesaggregat; Status inactive ab INACTIVE_DAYS Tagesständen ohne Zuwachs; Erstimport ohne Events | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
31 | 2026-10-14 | Prozess | main als leerer Basis-Branch fehlte; Anlage von main per Branch-Kopie, Force-Push wurde vom Sicherheitsmodus blockiert → PR enthält M1+M2 | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
32 | 2026-10-14 | Datenmodell | Allianz-Gruppe: Typen OWN/ALLIED/NAP/NEUTRAL/ENEMY; „eigene Gruppe“ = OWN+ALLIED gilt überall als eigene Allianz (Abgleich, Einladungen, Filter); Setzen durch ADMIN/SYSTEMADMIN | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
33 | 2026-10-14 | Auth | Registrierung nur über eigene Route; Better-Auth-Sign-up per Hook gesperrt; Rolle/banned nicht vom Client setzbar | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
34 | 2026-10-14 | Rechte | SYSTEMADMIN-Adressen brauchen Setup-Code (SYSTEMADMIN_SETUP_CODE, Default AUTH_SECRET) — sonst könnte jeder die Admin-Mail vorab registrieren (kein E-Mail-Versand) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
35 | 2026-10-14 | Rechte | ADMIN vergibt/ändert nur Rollen unterhalb ADMIN; ADMINs ernennt nur SYSTEMADMIN; permissions.edit/roles.assign der Rolle ADMIN nur durch SYSTEMADMIN änderbar (Aussperr-Schutz) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
36 | 2026-10-14 | Rechte | Neues Recht alliances.classify (ADMIN); Karten-/Inaktiven-/Ereignisseiten verlangen map.view (GUEST hat es per Default) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
37 | 2026-10-14 | Verifizierung | Einladung, Umbenennungs-Code und manuelle Freigabe gelten nur für Spieler der eigenen Allianz-Gruppe (OWN+ALLIED) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
38 | 2026-10-14 | Tests | E2E mit Playwright (Chromium vorinstalliert); npm run e2e getrennt von npm run ci | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
39 | 2026-10-14 | UI | Screenflow (docs/ui/screenflow.html) ist verbindlich; M1–M3-UI wurde nachträglich daran angeglichen (Sidebar-Shell, Tokens, Auth-Screens, Admin-Tabs, Inaktive) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
40 | 2026-10-14 | UI | Admin hat zusätzlich zu den 3 Tabs der Vorlage die Tabs Allianzen (Allianz-Gruppe), Konten und Audit-Log | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
41 | 2026-10-14 | Auth | SMTP wird eingeplant (Passwort vergessen / Reset); bis dahin /forgot mit Hinweis | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
42 | 2026-10-14 | Datenmodell | TRAVIAN_ALLIANCE_ID ist nur Startwert (implizit OWN); weitere Allianzen der Gruppe werden im Admin-UI markiert | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
43 | 2026-10-14 | Verifizierung | „IGM-Text kopieren“ erzeugt einen neuen Link (alter wird widerrufen), weil nur der Token-Hash gespeichert wird; Text einmalig sichtbar | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
44 | 2026-10-14 | UI | Keine externen Fonts (DSGVO): Systemschriften (Arial/Georgia/Courier) statt Google Fonts | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
45 | 2026-10-14 | Chat | GUEST erhält chat.read; welche Kanäle ein Gast sieht, steuert minReadRole (Standard: nur Mixed topics) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
46 | 2026-10-14 | Chat | Nachrichtentext wird als Markdown-Quelltext gespeichert und beim Rendern in React-Knoten übersetzt (kein HTML, keine Sanitizer-Abhängigkeit) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
47 | 2026-10-14 | Chat | Volltextsuche über GIN-Ausdrucksindex statt generierter tsvector-Spalte (vermeidet Prisma-Drift) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
48 | 2026-10-14 | Chat | Task-Force-Verwaltung: Leads, taskforce.manage und Admins; letzter Lead nicht entfernbar; Nicht-Mitglieder bekommen 404 statt 403 auf Task-Force-Seiten | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
49 | 2026-10-14 | Chat | PDF-Seitenvorschau per pdftoppm (poppler-utils im Docker-Image); ohne das Tool zeigt die PDF-Karte keinen Seitenvorschau | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
50 | 2026-10-14 | Chat | Kanal-Rechte: Kanäle verwalten = settings.edit, Tags = tags.manage | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
51 | 2026-10-14 | Auth | SMTP umgesetzt: Passwort-Reset per E-Mail (nodemailer); E-Mail-Verifizierung bei Registrierung bewusst noch nicht aktiviert | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
52 | 2026-10-14 | Datenmodell | VillageState ist eine Zeile je Dorf (aktueller Ist-Zustand) mit Zeitstempeln je Bereich; Verlauf/Historie bewusst noch nicht | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
53 | 2026-10-14 | Datenquelle | Spieldaten-Analyse (Schritt 1) blockiert: Travian-Wissensdatenbank aus der Sandbox nicht erreichbar → Netzfreigabe oder HAR/Export nötig | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
54 | 2026-10-14 | KI | AiClient/ScreenshotPipeline/Advisor nur als Stubs; Screenshots werden gespeichert, Erkennung inaktiv; keine echten Claude-Calls | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
55 | 2026-10-14 | UI | „Meine Dörfer“ öffnet das Dorf-Dashboard des größten Dorfs; Übersicht zeigt Dörfertabelle; Spieler ohne verifizierten Spieler sehen Hinweis + Link zur Verknüpfung | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
56 | 2026-10-14 | Datenmodell | TRAVIAN_ALLIANCE_ID akzeptiert mehrere IDs (kommagetrennt); alle gelten als „Eigene Allianz“ | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
57 | 2026-10-14 | Betrieb | Weltende: 36 fehlgeschlagene stündliche map.sql-Importe in Folge → Welt „beendet“ (Archivmodus, Auto-Reset bei Erfolg); Neue Welt per scripts/new-world.ts (Konten/Chat bleiben, Member → Gast) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
58 | 2026-10-14 | Datenquelle | Wissensdatenbank: Analyse-Skript läuft auf dem Server (Entwicklungsumgebung ohne Zugriff); halbjährlicher Scraper vorgesehen, sobald Struktur + Erlaubnis von Travian Games geklärt (Auftrag sah nur manuellen Import vor) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
59 | 2026-10-14 | Betrieb | map.sql-Abruf stündlich geprüft, Import nur bei geändertem Hash (täglich); Dorf-Rohzeilen nur für die letzten 3 Snapshots, Verlauf bleibt in PlayerDailyStat | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
60 | 2026-10-14 | Betrieb | Reports unter docs/reports (technical.md, changelog.md) statt Session-Report nach projectos-reporter | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
61 | 2026-10-14 | Rechte | Neues Recht troops.view (Truppen aller Mitglieder einsehen): Moderator + Admin per Default, in der Rechte-Matrix änderbar | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
62 | 2026-10-14 | Datenschutz | Truppen-Einsicht ist für Mitglieder transparent (Hinweis auf Einladungsseite und im Dorf-Dashboard) und wird im Audit-Log protokolliert | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
63 | 2026-10-14 | Datenmodell | Truppendaten bis zur aktiven Screenshot-Erkennung per manueller Eingabe (VillageState.troops, Zeitstempel troopsAt) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
64 | 2026-10-14 | Screenshot-Erkennung | Screenshot-Erkennung: Claude Vision mit Structured Outputs statt klassischem OCR; ein einheitliches Lesungsformat (lib/ai/reading.ts) für alle Arten; Modell per ANTHROPIC_MODEL (Default claude-opus-5-5) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
65 | 2026-10-14 | Screenshot-Erkennung | Konfidenz = deterministische Prüfungen (Summenzeilen, Spaltenzahl, Koordinaten, eigene Dörfer) × Konsens aus VISION_PASSES Durchläufen, gedeckelt durch KI-Selbstauskunft; nie nur die KI-Selbstauskunft | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
66 | 2026-10-14 | Screenshot-Erkennung | Lernmodus: Bestätigung/Korrektur im UI (/screenshots) speichert Bild + richtige Lesung als Few-Shot-Beispiel (VisionExample, je Art max. 30, 1 je Art im Prompt); Auto-Übernahme erst nach VISION_LEARNING_MIN Bestätigungen je Art und Konfidenz ≥ VISION_AUTO_ACCEPT | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
67 | 2026-10-14 | Screenshot-Erkennung | Desktop-Statistiktabellen nennen nur Dorfnamen → Zuordnung zu eigenen Dörfern per Name; Lagersummen mit 1 % Toleranz (Bestände ticken), Produktion exakt; Desktop-Produktion = brutto, Seitenleiste/Mobil = netto | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
68 | 2026-10-14 | Screenshot-Erkennung | Screenshot-Fixtures + Gold-JSON in tests/fixtures/screenshots; Güte messbar mit scripts/eval-vision.ts (braucht API-Key) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
69 | 2026-10-15 | Chat | Tag-Typen (Achsen) an Kanäle gebunden: n:m Zuweisung, je Typ Einzel-/Mehrfachauswahl (Default ein Tag) und Pflicht-Schalter; bestehende Tags im Typ „Kategorie“ | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
70 | 2026-10-15 | Schedule | Allianz-Schedule: Calls aus Vorlagen, Ziel per Koordinate aus map.sql, Zeitplan im Server-Prozess (30 s), Link zur Spielerseite; Rechte schedule.view/manage | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
71 | 2026-10-15 | Planung | Reihenfolge der neuen Features: 1 Schedule, 2 Task-Force (Einladung mit Annahme, 4 Rollen: Gründer/Lead/Mitglied/Leser, Rollenvergabe nur Gründer), 3 Messenger (DM für alle, Rundnachricht ab Moderator) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
72 | 2026-10-15 | Task-Forces | Einladung mit Annahme, Rollen Gründer/Lead/Mitglied/Leser; nur Gründer (Admin als Notausgang) vergibt Rollen und archiviert; Ersteller = Gründer, nicht entfernbar | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
73 | 2026-10-15 | Messenger | Messenger getrennt von Kanälen: DM 1:1 für alle Mitglieder (Gäste nicht), Rundnachrichten ab Moderator mit Zielgruppen, Antwort per DM, Lesestatus für Absender; DMs unverschlüsselt (Hinweis nötig) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
74 | 2026-10-15 | Dateien | Lokale Ablage (Docker-Volume, im Backup) statt S3 – Adapter bleibt austauschbar; Screenshots nur als WebP q88 voller Auflösung + Vorschau, Original wird verworfen; Aufbewahrung 30 Tage (Lern-Beispiele bleiben); Seite „Meine Bilder & Dateien“ | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
75 | 2026-10-15 | Vision | Structured-Output-Schema darf max. 16 Union-Parameter haben → Wire-Format mit Strings statt nullable-Typen, Konvertierung im Code | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
76 | 2026-10-15 | Spieldaten | Vertrags-Invariante: Spieldaten nur für die eigene Welt (Host, Spielversion, Server-Geschwindigkeit); Abweichung = ganze Datei abgelehnt; keine Umrechnung; Scraper erst nach Probe + Genehmigung | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
77 | 2026-10-15 | Spieldaten | Wissensdatenbank-Daten stecken in main.js (SPA); wird per eigenem Literal-Parser gelesen, nie ausgeführt; Import Gebäude (Welt/Version/Speed-Bindung, Bauzeit auf Welt-Speed per Formel der Quelle); Truppen nicht enthalten | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
78 | 2026-10-15 | Spieldaten | Einheitennamen nur aus dem offiziellen Support-Artikel (Namen je Volk/Platz); Kampfwerte/Zeiten/Crop-Wert nicht übernommen (Schmiede/Kaserne 20 bzw. unplausibel); Plätze 7–10 offen | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
2026-10-15 | E-Mails fremder Nutzer nie im FE; Systemadmin im UI als Admin; Englisch Basissprache/Pflicht für Beta | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
2026-10-15 | i18n umgesetzt: Englisch Basis, Deutsch Übersetzung, Sprache pro Konto; Fehler über AppError-Schlüssel | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
2026-10-16 | Screenshots in eigenem S3-Bucket, 10 MB je Nutzer, Löschen hinterlässt Chat-Platzhalter; Vorteile je Stufe über zentrale Effekt-Registry | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
2026-10-16 | Registrierung nur für Gruppe + Typ Enge Bündnispartner; GUEST gesperrt bis Verifizierung; Nachweis-Knopf mit map.sql-Abruf (max. alle 5 min); Bündnispartner werden nach Verifizierung MEMBER (eigene Rolle mit weniger Rechten = möglicher Folgeschritt) | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
79 | 2026-10-20 | UI | Menü verschlankt: Übersicht mit Dörfer-Untermenü (statt „Meine Dörfer“), „Inaktivensuche“, „Chats“ mit Kanälen + Task-Forces als Untermenü, Schedule/Truppen unter Admin (für Konten ohne Admin-Bereich weiter Hauptpunkt), „OCR-Scans“ statt „Screenshots“ | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
80 | 2026-10-20 | UI | Dynamischer Loader als Spinner am Link (useLinkStatus) statt loading.tsx – loading.tsx brach Server-Action-Weiterleitungen auf derselben Seite und den 404-Status | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM
81 | 2026-10-20 | Auth | E-Mail-Bestätigung als Freigabe-Kriterium, nur aktiv wenn SMTP_HOST gesetzt; Bestandskonten per Migration als bestätigt; Notzugang ausgenommen; Passwort-Reset per Mail bestand bereits | https://claude.ai/code/session_01R8U6NZntnAU4Sd6J6QwApM